

Kehtestatud Elering AS juhatuse xx.xx.2019 otsusega nr xxx

**ELERING AS ELEKTRI PÕHIVÕRGUGA LIITUMISE**

**LISATEENUSTE TINGIMUSED**

**Kehtivad alates 27.04.2019**

# Üldsätted

* 1. Põhivõrguettevõtja võrguga liitumise lisateenused on väljaspool liitumisprotsessi osutatavad teenused, mille maksumus ei ole liitumistasu hulgas.
  2. Põhivõrguettevõtja võrguga liitumisele eelnevalt on võimalik Elering AS-ilt tellida planeeritava liitumise jaoks:
     1. eeluuringu raames tööde mahu teada saamiseks tehnilised tingimused ja liitumise eeldatav hinnakalkulatsioon (edaspidi: eeluuring);
     2. põhivõrguettevõtja elektrivõrgus vajalike ehituste teostamise hankedokumendid.
  3. Punktis 1.2 nimetatud teenused edaspidi koos ja eraldi nimetatud kui liitumise lisateenused.
  4. Liitumise lisateenuseid võib tellida eraldi või koos. Tagatud peab olema punkt 2.2.3 tingimus.

# Liitumise lisateenuste tingimused

* 1. **Eeluuring**
     1. Põhivõrguga liitumise tööde mahu ja eeldatava hinnakalkulatsiooni teada saamiseks on kliendil võimalik esitada põhivõrguettevõtjale eeluuringu taotlus põhivõrguettevõtja liitumise e-keskkonnas.
     2. Eeluuringu taotluse alusel väljastatakse kliendile tehnilised tingimused, milles antakse ülevaade võrguühenduse tagamiseks vajalike ehitustööde mahust, liitumistasu suurusest, ühenduse valmimise eeldatavast ajast, elektrivõrgu läbilaskevõimest, elektrisüsteemi olukorda käsitlevatest asjakohastest andmetest ja muudest elektripaigaldise eripärast tulenevatest tehnilistest nõuetest.
     3. Tehniliste tingimuste saamiseks tuleb põhivõrguettevõtjale esitada järgnevad andmed:
        1. plaanitava elektripaigaldise nimetus;
        2. elektripaigaldise liik (sünkroon, asünkroon, inverter, konverter jt);
        3. elektripaigaldise tüüp (soojuselektrijaam, koostootmisjaam, tuuleelektrijaam jt);
        4. kas tehnilisi tingimusi soovitakse planeeringu või liitumise jaoks;
        5. liitumispunkti ja/või tarbimiskoha soovitavad tarbimis- ja tootmisvõimsused ja selle nimipinge;
        6. nõuded elektrivarustuskindlusele;
        7. ehitatava elektripaigaldise planeeritud asukoht (tuua välja, kas planeeritavat asukohta on võimalik muuta);
        8. planeeritud elektripaigaldise kasutusele võtmise soovituslik aeg.
     4. Põhivõrguettevõtja väljastab punkti 3.1.1 alusel eeluuringu taotluse menetlustasu arve kolme (3) tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.
     5. Eeluuringu taotluse kontrollimist alustatakse pärast eeluuringu taotluse menetlustasu laekumist, mille raames põhivõrguettevõtja kontrollib eeluuringu taotlusega esitatud andmeid ning väljastab kliendile teate taotluse vastuvõtmisest või taotluses esinenud puudustest viie (5) tööpäeva jooksul.
        1. Kui esitatud taotluses puuduseid ei esine, loetakse taotlus vastuvõetuks alates taotluse esitamisest liitumiste e-keskkonnas.
     6. Taotluses esinenud puuduste korral tuleb kliendil 20 tööpäeva jooksul, arvates põhivõrguettevõtjalt vastava teate saamisest, viia eeluuringu taotlus nõuetega vastavusse, sh esitada kõik puuduvad andmed.
     7. Põhivõrguettevõtja edastab viie (5) tööpäeva jooksul pärast kliendi poolt korrigeeritud taotluse esitamist kliendile teate taotluse nõuetekohasusest või loetelu korrigeeritud taotluses esinenud puudustest. Taotlus loetakse vastuvõetuks alates kõikide puuduvate andmete põhivõrguettevõtjale esitamisest.
     8. Kui klient ei ole punktis 2.1.7 toodud tähtaja jooksul viinud eeluuringu taotlust vastavusse põhivõrguettevõtja poolt esitatud nõuetega või ei likvideeri kõiki põhivõrguettevõtja poolt välja toodud puuduseid taotluse kolmanda parandusega, loetakse eeluuringu protsess lõppenuks, millest teavitatakse klienti kirjalikult. Põhivõrguettevõtja tagastab eeluuringu protsessi lõppemisel käesolevas punktis toodud asjaolu tõttu kliendile eeluuringu taotluse menetlustasu 50% ulatuses.
     9. Põhivõrguettevõtja väljastab tehnilised tingimused hiljemalt 60 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.
     10. Põhivõrguettevõtja poolt väljastatavad tehnilised tingimused on mittesiduvad ning koostatud arvestades nende väljastamise ajal põhivõrguettevõtja poolt vastu võetud liitumistaotlusi, kehtivaid liitumislepingute pakkumisi, liitumislepinguid ja elektrivõrgu olukorda.
     11. Tehniliste tingimuste koostamisel aluseks võetud asjaolude muutumisel on põhivõrguettevõtjal õigus hilisemal liitumise menetlemisel või uue eeluuringu taotlemisel vastavalt muuta ka tehnilisi tingimusi.
  2. **Hankedokumendid**
     1. Liitumisprotsessi kiirendamiseks on kliendil enne liitumislepingu allkirjastamist võimalik esitada põhivõrguettevõtjale taotlus planeeritava liitumise realiseerimiseks põhivõrguettevõtja elektrivõrgus vajalike ehituste teostamise hankedokumendid.
     2. Hankedokumentide koostamine on tasuline teenus, milleks väljastatakse kliendile esitatud taotluse alusel hankedokumendid, kus sätestatakse tehnilised nõuded ja mahud eeldatava liitumislepingu täitmiseks vajalike põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste projekteerimiseks ning ehitamiseks ja realiseerimise tingimused.
     3. Hankedokumentide koostamise eelduseks on eeluuringu läbimine vastavavalt liitumistingimuste punktile 2.1.
     4. Põhivõrguettevõtja poolt koostatavate hankedokumentide täpsus sõltub taotleja poolt eeluuringu ja hankedokumentide taotlusega esitatava informatsiooni täpsusest, liitumislepingute alusel lisandunud uutest tootjatest, tarbijatest või muudatustest elektrisüsteemis.
     5. Hankedokumentide koostamiseks tuleb põhivõrguettevõtjale esitada sooviavaldus koos eeluuringu taotluse alusel väljastatud tehniliste tingimustega e-postiaadressile [kliendihaldur@elering.ee](mailto:kliendihaldur@elering.ee).
     6. Põhivõrguettevõtja väljastab punkti 3.1.2 alusel hankedokumentide taotluse menetlustasu arve kolme (3) tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.
     7. Hankedokumentide taotluse kontrollimist alustatakse pärast hankedokumentide taotluse menetlustasu laekumist, mille raames põhivõrguettevõtja kontrollib hankedokumentide taotlusega esitatud andmeid ning väljastab kliendile teate taotluse vastuvõtmisest või taotluses esinenud puudustest viie (5) tööpäeva jooksul.
     8. Kui esitatud taotluses puuduseid ei esine, loetakse taotlus vastuvõetuks alates taotluse esitamisest.
     9. Taotluses esinenud puuduste korral tuleb kliendil 20 tööpäeva jooksul, arvates põhivõrguettevõtjalt vastava teate saamisest, viia taotlus nõuetega vastavusse, sh esitada kõik puuduvad andmed.
     10. Põhivõrguettevõtja edastab viie (5) tööpäeva jooksul pärast kliendi poolt korrigeeritud taotluse esitamist kliendile teate taotluse nõuetekohasusest või loetelu korrigeeritud taotluses esinenud puudustest. Taotlus loetakse vastuvõetuks alates kõikide puuduvate andmete põhivõrguettevõtjale esitamisest.
     11. Kui klient ei ole punktis 2.2.10 toodud tähtaja jooksul viinud taotlust vastavusse põhivõrguettevõtja poolt esitatud nõuetega või ei likvideeri kõiki põhivõrguettevõtja poolt välja toodud puuduseid taotluse kolmanda parandusega, loetakse hankedokumentide koostamise protsess lõppenuks, millest teavitatakse klienti kirjalikult. Põhivõrguettevõtja tagastab hankedokumentide koostamise protsessi lõppemisel käesolevas punktis toodud asjaolu tõttu kliendile menetlustasu 50% ulatuses.
     12. Kui esitatud taotluses puuduseid ei esine, loetakse taotlus vastuvõetuks alates taotluse registreerimisest.
     13. Puuduste, vastuolude või täiendava informatsiooni vajaduse korral kontakteerub põhivõrguettevõtja kliendiga. Pärast puuduste kõrvaldamist teavitab põhivõrguettevõtja klienti taotluse vastuvõtmisest ning alustab hankedokumentide koostamist.
     14. Põhivõrguettevõtja väljastab hankedokumendid alates taotluse vastuvõtmisest kuni 4-6 kuu jooksul sõltuvalt tehnilise lahenduse keerukusest.
     15. Kliendil on õigus esitada hankedokumentide kohta märkusi 30 päeva jooksul alates põhivõrguettevõtja poolt hankedokumentide valmimisest ning kliendile esitamisest. Kommentaaride tähtaegselt esitamata jätmisel loetakse, et kliendil hankedokumentide suhtes märkused puuduvad.
     16. Põhivõrguettevõtja koostab põhjendatud muudatusettepanekute korral hankedokumentide muudatused või selgitab muudatustest keeldumise põhjuseid 30 päeva jooksul alates kliendi märkuste esitamisest.
     17. Põhivõrguettevõtja poolt väljastatud hankedokumente kasutatakse liitumislepingu täitmisel juhul, kui liitumislepingus ette nähtud tööde maht on sama väljastatud hankedokumentides tooduga ning põhivõrguettevõtja liitumislepingu täitmisel kohalduvad tehniliste lahenduste põhimõtted ei ole muutunud.
     18. Hankedokumentide koostamisel aluseks võetud asjaolude muutumisel on põhivõrguettevõtjal õigus hilisemal liitumise menetlemisel või uute hankedokumentide taotlemisel vastavalt muuta ka hankedokumente.

# Põhivõrguga liitumise lisateenuste maksumus ning selle kujunemise metoodika

* 1. Põhivõrguga liitumise lisateenuste menetlustasu suurused on vastavalt:
     1. eeluuringu läbiviimine – 1 000 eurot;
     2. hankedokumentide koostamine – 6 040 eurot.
  2. Menetlustasule lisandub käibemaks vastavuses õigusaktidega.
  3. Liitumise lisateenuste maksumus kujuneb järgmiselt:
     1. Eeluuringu menetlustasu sisaldab tegelike keskmiste kulude alusel arvestatud põhivõrguettevõtja kulutusi kliendi eeluuringu taotluse vastuvõtmiseks, läbivaatamiseks, andmete kontrollimiseks ja täpsustamiseks, liituja konsulteerimiseks eeluuringu menetluse raames, tehniliste tingimuste väljastamiseks vajalike arvutuste tegemiseks ning skeemide, liitumistasu kalkulatsiooni ning tehniliste tingimuste koostamiseks;
     2. Hankedokumentide menetlustasu sisaldab tegelike keskmiste kulude alusel arvestatud põhivõrguettevõtja kulusid kliendi planeeritava liitumisühenduseks põhivõrguettevõtja elektrivõrgus vajalike ehituste teostamise hankedokumentide koostamiseks.